Informacja dotycząca realizacji planu

# działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 3

Zespołu Dzielnicowych Wydziału Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej

za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku

1.  Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym nr 3 w Łęcznej problemem wymagającym podjęcia długoterminowych zintensyfikowanych działań wykraczających poza zakres rutynowych zadań  jest modernizacja polegająca na wymianie kamer monitoringu miejskiego na Osiedlu Bobrowniki w Łęcznej ze szczególnym uwzględnieniem kamer na ulicy Jaśminowej, Wiosennej, Wierzbowej oraz Wiklinowej. Z uwagi na powyższe w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz porządku publicznego zasadnym jest podjąć działania mające na celu modernizację monitoringu miejskiego na Osiedlu Bobrowniki w Łęcznej (zastąpienie starych analogowych kamer rejestrujących obraz nowymi kamerami cyfrowymi). Na Osiedlu Bobrowniki w Łęcznej monitoring miejski składa się z 5 kamer analogowych rejestrujących obraz. Słaba jakość obrazu rejestrowanego przez kamery monitoringu miejskiego ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo osób oraz mienia jak również stwarza utrudnienia dla organów ścigania w ujawnianiu i identyfikacji sprawców przestępstw oraz wykroczeń mających miejsce na Osiedlu Bobrowniki w Łęcznej.

Przedmiotowy problem mający miejsce na Osiedlu Bobrowniki został ustalony w oparciu o informacje pochodzące ze strony społeczeństwa (mieszkańcy Osiedla Bobrowniki) jak również w oparciu o własne obserwacje podczas obchodu rejonu służbowego.

2.  Zakładany cel do osiągnięcia.

Głównym zakładanym celem jest intensyfikacja działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób, mienia oraz porządku publicznego poprzez wymianę starych kamer monitoringu miejskiego znajdującego się na Osiedlu Bobrowniki w Łęcznej. Realizacja zakładanego celu nastąpi w sytuacji gdy stare analogowe kamery zostaną wymienione na nowe cyfrowe.

3.  Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/ zadań.

  - Wystąpienie z wnioskiem do Urzędu Miejskiego w Łęcznej w sprawie wymiany starego monitoringu istniejącego na terenie Osiedla Bobrowniki w Łęcznej (ze szczególnym uwzględnieniem rejonu ulicy Jaśminowej, Wiosennej, Wierzbowej oraz ul. Wiklinowej) - termin realizacji do dnia 31 stycznia 2025 roku.

  - Nawiązanie współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Łęcznej - Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy oraz Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Systematyczne wizyty oraz spotkania służbowe z pracownikami Urzędu Miasta mające na celu weryfikację realizacji zakładanego celu do osiągnięcia – termin realizacji w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku.

  - Zorganizowanie spotkania z Radą Osiedla Bobrowniki w Łęcznej mającego na celu przedstawienie planu związanego z modernizacją i wymianą systemu monitoringu miejskiego – termin realizacji w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku.

  - Systematyczne spotkania z mieszkańcami Osiedla Bobrowniki w Łęcznej realizowane         w ramach obchodu rejonu służbowego. Bieżące przekazywanie informacji mieszkańcom na temat etapów realizacji zakładanego celu do osiągnięcia – termin realizacji w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku.

  - Nawiązanie współpracy z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej „Batory” oraz „Wspólnota” w Łęcznej, do których to spółdzielni należą liczne bloki mieszkalne, place zabaw oraz inne budynki na terenie Osiedla Bobrowniki. Zaangażowanie pracowników spółdzielni mieszkaniowych do prowadzenia działań informacyjno – profilaktycznych zwiększających świadomość wśród mieszkańców Osiedla Bobrowniki dotyczącą realizacji planu priorytetowego dla rejonu służbowego nr 3 w Łęcznej – termin realizacji w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

  - Urząd Miejski w Łęcznej – Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy oraz Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa osób, mienia oraz porządku publicznego poprzez terminowe wykonanie prac związanych z modernizacją, konserwacją i wymianą starych kamer monitoringu znajdującego się na terenie Osiedla Bobrowniki w Łęcznej.

  - Rada Osiedla Bobrowniki w Łęcznej. Prowadzenie licznych działań informacyjno – profilaktycznych zwiększających świadomość wśród mieszkańców Osiedla Bobrowniki na temat potrzeby modernizacji systemu monitoringu w Łęcznej w tym w szczególności na terenie Osiedla Bobrowniki.

  - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Batory” oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Łęcznej. Prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia właściwego przepływu informacji na temat stanu realizacji planu priorytetowego dla rejonu służbowego nr 3  w Łęcznej pomiędzy mieszkańcami Osiedla Bobrowniki, członkami Spółdzielni a Radą Nadzorczą wymienionych dwóch Spółdzielni Mieszkaniowych. Działania informacyjno-konsultacyjne takie jak na przykład zamieszczanie na stronie internetowej spółdzielni bieżących informacji na temat realizacji planu priorytetowego dla rejonu służbowego nr 3 oraz organizacja zebrań Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej z mieszkańcami Osiedla oraz z członkami Spółdzielni.

5. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Zamieszczenie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

- Informowanie podczas realizacji zadań służbowych.

- Informowanie podczas obchodu rejonu służbowego.

- Za pośrednictwem lokalnych mediów.

aspirant sztabowy Patryk Michalak