Informacja dotycząca realizacji planu

# działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 4

Zespołu Dzielnicowych Wydziału Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej

za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 4 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych zintensyfikowanych działań wykraczających poza zakres rutynowych zadań jest niska świadomość mieszkańców miejscowości Podzamcze, Stara Wieś, Stara Wieś- Kolonia, Stara Wieś- Stasin w zakresie obowiązku znakowania posesji numerem porządkowym oraz brak oznakowania posesji tabliczkami z numerami porządkowymi. Prawidłowe oznakowanie domów ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji posesji jest niezwykle ważna z perspektywy ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Powyższe zagrożenia zlokalizowano w oparciu o informacje uzyskane od społeczeństwa oraz własne obserwacje podczas obchodu rejonu służbowego.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

Prawidłowe oznakowanie 75 procent posesji w miejscowościach Stara Wieś, Stara Wieś- Kolonia, Stara Wieś - Stasin, Podzamcze tabliczkami zawierającymi numer porządkowy budynku oraz nazwę miejscowości.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów / zadań.

  - Skierowanie do Urzędu Miejskiego w Łęcznej wniosku dotyczącego informowania mieszkańców o obowiązku oznakowania posesji numerem porządkowym oraz o konsekwencjach prawnych wynikających z niestosowania się do tego obowiązku – styczeń 2025 roku.

  - Zorganizowanie przez dzielnicowego spotkania z sołtysami wsi Podzamcze i Stara Wieś, mającego na celu przedstawienie planu i przekazanie jego założeń mieszkańcom – luty 2025 roku.

  - Zorganizowanie przez dzielnicowego spotkania z sołtysami wsi Stara Wieś- Kolonia i Stara Wieś- Stasin mającego na celu przedstawienie planu i przekazanie jego założeń mieszkańcom – marzec 2025 roku.

  - Podejmowanie działań profilaktycznych poprzez rozmowy z mieszkańcami rejonu mające na celu podniesienie świadomości w zakresie występowania zagrożeń związanych z niewłaściwą lub brakiem numeracji – od stycznia do czerwca 2025 roku.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

  - Sołtys Sołectwa Podzamcze - przekazanie informacji mieszkańcom oraz poruszenie tej problematyki na zebraniach wiejskich.

  - Sołtys Sołectwa Stara Wieś - przekazanie informacji mieszkańcom oraz poruszenie tej problematyki na zebraniach wiejskich.

  - Sołtys Sołectwa Stara Wieś-Kolonia - przekazanie informacji mieszkańcom oraz poruszenie tej problematyki na zebraniach wiejskich.

  - Sołtys Sołectwa Stasin - przekazanie informacji mieszkańcom oraz poruszenie tej problematyki na zebraniach wiejskich.

  - Urząd Miejski w Łęcznej- informowanie mieszkańców o obowiązku oznakowania posesji numerem porządkowym oraz o konsekwencjach prawnych wynikających z niestosowania się do tego obowiązku.

- Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Zamieszczenie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

- Informowanie podczas realizacji zadań służbowych.

- Informowanie podczas obchodu rejonu służbowego.

- Za pośrednictwem lokalnych mediów.

podkomisarz Tomasz Mrugała