Informacja dotycząca realizacji planu

działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 2

Dzielnicowej Zespołu do Spraw Prewencji

Posterunku Policji w Milejowie

za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W podległym rejonie służbowym numer 2 na terenie gminy Milejów problemem wymagającym podjęcia długoterminowych przedsięwzięć wykraczających poza zakres rutynowych zadań jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Milejów poprzez właściwe oznakowanie numeryczne posesji.

W niektórych przypadkach tabliczki umieszczone są w nieodpowiednim miejscu, skutkiem czego są niewidoczne. Problem w głównej mierze dotyczy miejscowości Antoniów gdzie znajduje się 133 posesji, w tym 48 jest nieoznakowanych. Oznakowanie posesji jest obowiązkiem, który dotyczy właściciela, administratora lub użytkownika nieruchomości i wynika z artykułu 47b Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, gdzie zawarte są instrukcje o sposobie oznakowania posesji.

Powyższy fakt wpływa negatywnie na porządek prawny i zwiększonego czasu reakcji służb powołanych do ochrony bezpieczeństwa osób i mienia, takich jak Policja, Straż Pożarna                              i Pogotowie Ratunkowe, co w bezpośredni sposób może przyczynić się do wystąpienia zagrożenia dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia na skutek występowania sytuacji kryzysowej wymagającej interwencji służb specjalistycznych.

Powyższe nieprawidłowości stwierdzono w trakcie obchodu rejonu służbowego.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Dążenie do ograniczenia w zakresie 50 procent nieprawidłowości związanych z nieprawidłowym lub brakiem oznakowania posesji.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Nawiązanie kontaktu z sołtysem celem ustalenia terminów spotkań z mieszkańcami do 15 stycznia 2025 roku.

- Spotkania z mieszkańcami nieoznakowanych posesji w miejscowości Antoniów – pierwszy termin do 28 lutego 2025 roku, drugi termin do 31 marca 2025 roku.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem

planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Sołtys miejscowości Antoniów.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu

priorytetowym.

- Rozmowy indywidualne z mieszkańcami miejscowości Antoniów o podjętym działaniu.

- Zamieszczanie informacji o realizacji planu działania priorytetowego na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

- Rozmowa z sołtysem o konieczności przestrzegania prawa w zakresie prawidłowości oznakowania nieruchomości tabliczkami z numerami porządkowymi oraz konsekwencjach prawnych wynikających z niestosowania się do tego obowiązku.

starszy aspirant Agnieszka Martirosjan