# Informacja dotycząca realizacji planu

# działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 1

Zespołu Dzielnicowych

Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej

za okres od 1.07.2025 roku do 31.12.2025 roku

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie służbowym Łęczna numer 1 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych działań wykraczających poza zakres rutynowych zadań jest modernizacja placów zabaw, usytuowanych przy ulicy Staszica 4, Staszica 6-8 oraz
ulicy Gwarków 1-3. Modernizacja w szczególności powinna uwzględnić bezpieczeństwo dzieci, poprawę funkcjonalności i atrakcyjności, wymianę sprzętu oraz zabezpieczenie piaskownic poprzez montaż i modernizację ogrodzeń w celu ochrony zdrowia dzieci i zapewnienia im bezpiecznych warunków zabawy.

Piaskownice są jednym z najczęściej użytkowanych elementów placów zabaw przez najmłodsze dzieci (2-6 lat). Brak ogrodzenia stwarza realne zagrożenie dla zdrowia dzieci. Zanieczyszczenie piasku odchodami zwierząt prowadzi do ryzyka zakażeń pasożytami., Brak ogrodzenia zwiększa ryzyko zaśmiecanie piaskownic przez osoby trzecie (szkło, niedopałki, odpady).

Zniszczone elementy placów zabaw stwarzają realne zagrożenie zwiększenia liczby zdarzeń z udziałem dzieci.

Powyższe zagrożenie zdiagnozowano w oparciu o informacje uzyskane od społeczeństwa a także na podstawie własnych obserwacji podczas codziennego obchodu rejonu służbowego.

- Zakładany cel do osiągnięcia

Poprawa ogólnego poziomu bezpieczeństwa na placach zabaw przy ulicy Staszica 4, Staszica 6-8 oraz przy ulicy Gwarków 3 poprzez montaż i modernizację ogrodzeń piaskownic.

Wymiana zużytych elementów poprawi funkcjonalność i bezpieczeństwo dzieci korzystających z placów zabaw

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Wystąpienie z wnioskiem do Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego 
o modernizację placów zabaw, usytuowanych przy ulicy Staszica 4, Staszica 6-8 oraz przy ulicy Gwarków 1-3 ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci przez dzielnicowego – do 15 lipca 2025 roku.

- Spotkania z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej imienia Stefana Batorego mającego na celu omówienie modernizacji w/w placów zabaw – do 31 sierpnia 2025 roku.

- Prowadzenie działań informacyjnych wśród mieszkańców w trakcie służby obchodowej - 
w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

- Nawiązanie współpracy z pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego. Systematyczne wizyty oraz spotkania służbowe z pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego mające na celu weryfikację realizacji zakładanego celu do osiągnięcia - w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łęcznej – finansowanie oraz realizacja wymiany ogrodzenia placów zabaw.

- Rada Osiedla Samsonowicza w ramach prowadzenia działań informacyjno-profilaktycznych zwiększających świadomość wśród mieszkańców dotycząca realizacji planu priorytetowego.

- Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łęcznej w ramach prowadzenia działań informacyjno-profilaktycznych zwiększających świadomość wśród mieszkańców dotycząca realizacji planu priorytetowego.

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu
priorytetowym

- Zamieszczenie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

- Informowanie podczas realizacji zadań służbowych.

- Informowanie podczas obchodu rejonu służbowego.

- Za pośrednictwem lokalnych mediów.

aspirant sztabowy Robert Krasucki