# Informacja dotycząca realizacji planu

# działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 4

Zespołu Dzielnicowych Wydziału Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej

za okres od 1.07.2025 roku do 31.12.2025 roku

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 4 problemem wymagającymi podjęcia długoterminowych działań jest brak zainstalowanych znaków U18a „lustro sferyczne w rejonie skrzyżowania drogi gminnej G37,38,39 z drogą gminną G177 w miejscowości Podzamcze. Pomimo faktu, że powyższe skrzyżowanie oznakowane jest znakiem B-20 fakt licznych zasadzeń oraz roślinności znajdującej się w bezpośrednim otoczeniu wyżej wymienionego skrzyżowania wpływają na bezpieczne włącznie się do ruchu osób wyjeżdżających z drogi G37,38,39. Instalacja znaków drogowych U18a skierowanych w stronę drogi W820 oraz drogi W813 znacząco wpłynęłaby na poprawę bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i przemieszczających się pojazdami uczestników ruchu drogowego.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

Zainstalowanie w rejonie skrzyżowania drogi G37.38.39 z drogą G177 znaków drogowych U18a.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Lipiec 2025 roku – wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Łęcznej z wnioski o uwzględnieniem instalacji znaku U18a w miejscowości Podzamcze w obrębie skrzyżowania drogi G37.38.39 z drogą G177.Sierpień 2025 roku – spotkanie z przedstawicielami rady Gminy Łęczna celem przekazania informacji dotyczącej realizacji planu działania priorytetowego

- Wrzesień 2025 roku - spotkanie z Sołtysem oraz Radą Sołecką miejscowości Podzamcze celem przekazania informacji dotyczącej realizacji planu działania priorytetowego

- W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku - nawiązanie współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Łęcznej. Systematyczne wizyty oraz spotkania służbowe z pracownikami Urzędu Miejskiego w Łęcznej mające na celu weryfikację realizacji zakładanego celu do osiągnięcia

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Urząd Miejski w Łęcznej w Łęcznej – zmiana planu organizacji ruchu oraz umieszczenie znaków u18a.

- Rada Gminy Łęczna w ramach prowadzenia działań informacyjno – profilaktycznych zwiększających świadomość wśród mieszkańców dotyczącą realizacji planu priorytetowego.

- Rada Sołecka miejscowości Podzamcze w ramach prowadzenia działań informacyjno – profilaktycznych zwiększających świadomość wśród mieszkańców dotyczącą realizacji planu priorytetowego.

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Zamieszczenie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

- Informowanie podczas realizacji zadań służbowych.

- Informowanie podczas obchodu rejonu służbowego.

- Za pośrednictwem lokalnych mediów.

aspirant Grzegorz Wyszomirski