# Informacja dotycząca realizacji planu

# działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 5

Zespołu Dzielnicowych Wydziału Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej

za okres od 1.07.2025 roku do 31.12.2025 roku

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 5 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych zintensyfikowanych działań wykraczających poza zakres rutynowych zadań jest podniesienie świadomości społecznej mieszkańców miejscowości Zawieprzyce, Zawieprzyce Kolonia, Nowa Wólka oraz Nowy Radzic w zakresie obowiązku znakowania posesji numerem porządkowym. Obowiązek ten wynika z art. 47b Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i obliguje on do prawidłowego oznakowania posesji jej właściciela a także utrzymania go w należytym stanie. Brak prawidłowego oznakowania posesji numerem porządkowym powoduje duże utrudnienie dla różnego rodzaju instytucji. Prawidłowe oznakowanie domów ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji posesji jest niezwykle ważna z perspektywy ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Powyższe zagrożenie zdiagnozowano na podstawie własnych spostrzeżeń podczas obchodu rejonu służbowego oraz z informacji uzyskanych od społeczeństwa.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

Zakładanym celem jest osiągnięcia jak najwyższej liczby prawidłowo oznakowanych nieruchomości numerami porządkowymi. Realizacja zakładanego celu nastąpi w sytuacji osiągnięcia poziomu co najmniej 70% prawidłowo oznakowanych posesji, które nie posiadają tabliczki z numerami lub jest ona nieczytelna.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/ zadań.

- Skierowanie wystąpienia do Wójta Gminy Spiczyn w sprawie informowania społeczności lokalnej o obowiązku oznakowania posesji numerem porządkowym oraz o konsekwencjach prawnych wynikających z niestosowania się do tego obowiązku - termin realizacji do 31.07.2025 roku.

- Systematyczna kontrola wskazanych miejscowości w trakcie codziennego obchodu rejonu służbowego mające na celu spotkania oraz wizyty posesyjne z mieszkańcami w sprawie informowania o konieczności przestrzegania prawa w zakresie obowiązku oznaczenia posesji a także informowanie o konsekwencjach prawnych wynikających z niestosowania się do tego obowiązku- w okresie od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku.

- Nawiązanie współpracy z Sołtysami miejscowości Zawieprzyce, Zawieprzyce Kolonia, Nowa Wólka, Nowy Radzic w zakresie prowadzonych czynności informacyjnych, zaangażowanie Sołtysów w informowanie mieszkańców o przedmiotowym obowiązku umieszczania tabliczek z numerami porządkowymi posesji - termin realizacji do 31 grudnia 2025 roku.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Wójt Gminy Spiczyn - wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy o obowiązku oznakowania nieruchomości tabliczkami z numerami porządkowymi.

- Sołtysi miejscowości Zawieprzyce, Zawieprzyce Kolonia, Nowa Wólka oraz Nowy Radzic - informowanie społeczności lokalnej o konieczności przestrzegania prawa w zakresie prawidłowości oznakowania posesji tabliczkami z numerami porządkowymi a także informowanie o skutkach prawnych nie przestrzegania prawa w tym zakresie.

- Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Zamieszczenie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

- Informowanie podczas realizacji zadań służbowych.

- Informowanie podczas obchodu rejonu służbowego.

- Za pośrednictwem lokalnych mediów.

aspirant sztabowy Artur Jarząbek