Informacja dotycząca realizacji
Planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 1

Dzielnicowego Zespołu Prewencji

Posterunku Policji w Milejowie

na okres od 1.01.2026 roku do 30.06.2026 roku

# Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W podległym rejonie służbowym numer 1 na terenie gminy Milejów głównym zagrożeniem              wymagającym podjęcia długoterminowych przedsięwzięć  wykraczających poza zakres rutynowych zadań jest realizacja czynności mających na celu prawidłowe oznakowanie numeryczne posesji  w miejscowości Jaszczów, gdzie znajduje się 398 posesje z których 120 nie posiada oznaczenia lub oznaczenie jest  nieprawidłowe. Oznakowanie posesji jest obowiązkiem, który dotyczy właściciela, administratora lub użytkownika nieruchomości i wynika z artykułu  47b Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, gdzie zawarte są instrukcje o sposobie  oznakowania posesji. Powyższy fakt wpływa negatywnie na porządek prawny i wydłużenie czasu reakcji służb                     powołanych do ochrony bezpieczeństwa osób i mienia, takich jak Policja, Straż Pożarna                              i Pogotowie Ratunkowe, co w bezpośredni sposób może przyczynić się do wystąpienia   zagrożenia dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia na skutek występowania sytuacji kryzysowej wymagającej interwencji służb specjalistycznych. Powyższe nieprawidłowości  stwierdzono w trakcie obchodu  rejonu służbowego.

# Zakładany cel do osiągnięcia:

Zwiększenie liczby oznakowanych posesji. Prawidłowe oznakowanie 70 procent posesji  w miejscowości Jaszczów tabliczkami zawierającymi numer porządkowy budynku oraz nazwę miejscowości.

# Proponowane działania realizacji poszczególnych etapów zadań:

Nawiązanie kontaktu z sołtysami miejscowości Jaszczów, celem ustalenia terminów spotkań z mieszkańcami do 15 stycznia 2026 roku.

Spotkania z mieszkańcami nieoznakowanych posesji w miejscowości Jaszczów - pierwszy termin do 28.02.2026 roku, drugi termin do 31.05.2026 roku.

# Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Sołtys miejscowości Jaszczów.

# Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniach priorytetowych:

Zamieszczenie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w  Łęcznej.

Umieszczenie informacji na tablicy informacyjnej w miejscowości Jaszczów.

Informowanie podczas realizacji zadań służbowych.

Informowanie podczas obchodu rejonu służbowego.

Za pośrednictwem lokalnych mediów.

starszy aspirant Wojciech Skalski