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Informacja dotycząca realizacji 
Planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 9
Zespołu Dzielnicowych Wydziału Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji  w Łęcznej
na okres od 1.07.2026 roku do 31.12.2026 roku

1. [bookmark: _Hlk202118451]Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
W rejonie służbowym numer 9 obejmującym miejscowość Nowy Stręczyn problemem wymagającym podjęcia długoterminowych zintensyfikowanych działań wykraczających poza zakres rutynowych zadań jest poprawa infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w rejonie działek o numerach 114 i 118. Brak oświetlenie ulicznego w tym miejscu zwiększa ryzyko potrąceń pieszych i rowerzystów poruszających się poboczem bez wydzielonego chodnika. Brak światła sprzyja także aktom wandalizmu oraz stwarza dogodne warunki do prowadzenia działalności przestępczej, w tym kradzieży z włamaniem do pobliskich posesji. Z uwagi na rozproszoną zabudowę wiejską i brak sieci kablowej, optymalnym i ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem jest montaż nowoczesnych, ekologicznych lamp solarnych.     
Wskazane zagrożenia zdiagnozowano głównie na podstawie przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami, rozmowy z sołtysem, własnych obserwacji podczas obchodu.	
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Zakładanym celem do osiągnięcia jest poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Nowy Stręczyn poprzez rozbudowę oświetlenia w postaci lamp solarnych, co pozwoli na poprawę widoczności uczestnikom ruchu oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Nowego Stręczyna.	
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
· W okresie do 1 sierpnia 2026 roku wystąpienie do Urzędu Gminy w Cycowie z wnioskiem o rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Stręczyn w obrębie domów jednorodzinnych na odcinku drogi gminnej na działkach o numerach 114  i 118.
· Do dnia 30 września 2026 roku spotkanie z Sołtysem miejscowości Nowy Stręczyn w przedmiocie realizacji planu priorytetowego.
· [bookmark: _GoBack]W okresie od 1 lipca 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku podczas pełnionej służby obchodowej przez dzielnicowego, systematyczna kontrola zagrożonego miejsca oraz zapoznanie z celem działania społeczności lokalnej za pośrednictwem strony internetowej KPP w Łęcznej, rozdawanie elementów odblaskowych do 31 grudnia 2026 roku.
· Spotkanie z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Gminie Cyców mającego na celu omówienie wykonania montażu i lokalizacji lamp solarnych - do 31 października 2026 roku.  
· Nadzór nad realizacją projektu, koordynacja przepływu informacji między mieszkańcami 
a organem samorządowym w okresie od 1.07.2026 roku do 31.12.2026 roku.
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
· Urząd Gminy w Cycowie – podjęcie działań zmierzających do rozbudowy oświetlenia ulicznego we wskazanym rejonie, finansowanie zakupu i montaż lamp solarnych.
· Sołtys z miejscowości Nowy Stręczyn w Gminie Cyców w ramach prowadzenia działań informacyjno-profilaktycznych zwiększających świadomość wśród mieszkańców dotyczącą realizacji planu priorytetowego oraz działania związane z dostosowaniem zaistniałych potrzeb mieszkańców korzystających z drogi publicznej. Udział w wizji lokalnej w celu precyzyjnego wskazania lokalizacji lamp oraz informowanie mieszkańców o etapach prac.
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu
priorytetowym.
· Zamieszczenie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.
· Podczas spotkań z sołtysem miejscowości.
· Informowanie mieszkańców podczas obchodu rejonu służbowego.
· Umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń u sołtysa miejscowości Nowy Stręczyn.
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