Informacja dotycząca realizacji

Planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 1

Dzielnicowego Zespołu do Spraw Prewencji

Posterunku Policji w Milejowie

na okres od 1 lipca 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W podległym rejonie służbowym numer 1 na terenie gminy Milejów głównym zagrożeniem wymagającym podjęcia długoterminowych przedsięwzięć wykraczających poza zakres rutynowych zadań jest realizacja czynności mających na celu prawidłowe oznakowanie numeryczne posesji w miejscowości Łańcuchów, gdzie znajduje się 135 posesji z których 32 nie posiada oznaczenia lub oznaczenie jest nieprawidłowe. Oznakowanie posesji jest obowiązkiem, który dotyczy właściciela, administratora lub użytkownika nieruchomości i wynika z art. 47b Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku  Prawo geodezyjne i kartograficzne, gdzie zawarte są instrukcje o sposobie oznakowania posesji. Powyższy fakt wpływa negatywnie na porządek prawny i wydłużenie czasu reakcji służb powołanych do ochrony bezpieczeństwa osób i mienia, takich jak Policja, Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe, co w bezpośredni sposób może przyczynić się do wystąpienia zagrożenia dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia na skutek występowania sytuacji kryzysowej wymagającej interwencji służb specjalistycznych. Powyższe nieprawidłowości stwierdzono w trakcie obchodu rejonu służbowego.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

- Zwiększenie liczby oznakowanych posesji. Prawidłowe oznakowanie 75 procent posesji w miejscowości Łańcuchów tabliczkami zawierającymi numer porządkowy budynku oraz nazwę miejscowości.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Nawiązanie kontaktu z sołtysami miejscowości Łańcuchów celem ustalenia terminów spotkań z mieszkańcami do 15 lipca 2026 roku.

- Spotkania z mieszkańcami nieoznakowanych posesji w miejscowości Łańcuchów - pierwszy termin do 31.08.2026 rok, drugi termin do 30.09.2026 roku.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Sołtys miejscowości Łańcuchów.

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Zamieszczenie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

- Umieszczenie informacji na tablicy informacyjnej w miejscowości Łańcuchów.

- Informowanie podczas realizacji zadań służbowych.

- Informowanie podczas obchodu rejonu służbowego.

- Za pośrednictwem lokalnych mediów.

starszy aspirant Wojciech Skalski