Informacja dotycząca realizacji

Planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 2

Dzielnicowego Zespołu do Spraw Prewencji

Posterunku Policji w Milejowie

za okres od 1 lipca 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W podległym rejonie służbowym numer 2 na terenie gminy Milejów problemem wymagającym podjęcia długoterminowych przedsięwzięć wykraczających poza zakres rutynowych zadań jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Milejów poprzez właściwe oznakowanie numeryczne posesji. W niektórych przypadkach tabliczki umieszczone są w nieodpowiednim miejscu, skutkiem czego są niewidoczne. Problem w głównej mierze dotyczy miejscowości Klarów gdzie znajduje się 60 posesji, w tym nieoznakowanych lub nieprawidłowo oznakowanych jest 18 posesji. Oznakowanie posesji jest obowiązkiem, który dotyczy właściciela, administratora lub użytkownika nieruchomości i wynika z art. 47b Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, gdzie zawarte są instrukcje o sposobie oznakowania posesji. Powyższy fakt wpływa negatywnie na porządek prawny i zwiększonego czasu reakcji służb powołanych do ochrony bezpieczeństwa osób i mienia, takich jak Policja, Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe, co w bezpośredni sposób może przyczynić się do wystąpienia zagrożenia dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia na skutek występowania sytuacji kryzysowej wymagającej interwencji służb specjalistycznych.

Powyższe nieprawidłowości stwierdzono w trakcie obchodu rejonu służbowego.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

- Dążenie do ograniczenia 65 procent nieprawidłowości związanych z nieprawidłowym lub brakiem oznakowania posesji.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Do 25 lipca 2026 roku uzgodnić z sołtysem terminy spotkań z mieszkańcami miejscowości Klarów.

- Do 15 października 2026 roku nawiązać kontakt z właścicielami posesji celem wyeliminowania nieprawidłowości.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Sołtys miejscowości Klarów.

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Zamieszczanie informacji o realizacji planu działania priorytetowego na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

- Rozmowy indywidualne z mieszkańcami miejscowości Klarów o podjętym działaniu.

- Rozmowa z sołtysem o konieczności przestrzegania prawa w zakresie prawidłowości oznakowania nieruchomości tabliczkami z numerami porządkowymi oraz konsekwencjach prawnych wynikających z niestosowania się do tego obowiązku.

młodszy aspirant Paweł Wałecki